## Métricas
PROYECTO:
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0625 | 12:30 | 13:30 | 0.041667
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.020833 | 13:30 | 14:45 | 0.052083
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 | 15:00 | 15:30 | 0.020833
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | Clase Unidad |  |  | 100 | 0.013889 | 12:00 | 13:00 | 0.041667 | 3 | 0:10 | 211 | 0.048611
3 | Clase Arquero |  |  | 30 | 0.0069444 | 13:00 | 13:15 | 0.010417 | 1 | 0:02 | 82 | 0.011806
4 | Clase Lancero |  |  | 30 | 0.0069444 | 13:15 | 13:28 | 0.0090278 | 0 | 0:00 | 67 | 0.0090278
5 | Clase Soldado |  |  | 30 | 0.0069444 | 13:28 | 13:42 | 0.0097222 | 1 | 0:02 | 74 | 0.011111
6 | Clase Caballero |  |  | 40 | 0.010417 | 13:42 | 14:20 | 0.026389 | 1 | 0:10 | 76 | 0.033333
7 | Clase Caballo |  |  | 15 | 0.0069444 | 14:20 | 14:31 | 0.0076389 | 0 | 0:00 | 33 | 0.0076389
8 | Clase Estado |  |  | 10 | 0.0034722 | 14:31 | 14:41 | 0.0069444 | 1 | 0:05 | 26 | 0.010417
9 | Clase Rebelde |  |  | 20 | 0.0069444 | 14:41 | 15:01 | 0.013889 | 3 | 0:10 | 35 | 0.020833
10 | Clase Saludable |  |  | 20 | 0.0069444 | 15:01 | 15:18 | 0.011806 | 2 | 0:05 | 34 | 0.015278
11 | Clase Punto |  |  | 20 | 0.0034722 | 15:18 | 15:22 | 0.0027778 | 0 | 0:00 | 43 | 0.0027778
12 | Clase UnidadEquipada |  |  | 50 | 0.010417 | 15:22 | 15:58 | 0.025 | 2 | 0:05 | 97 | 0.028472
13 | Clase EquiparPuñal |  |  | 25 | 0.0069444 | 15:58 | 16:34 | 0.025 | 3 | 0:15 | 39 | 0.035417
14 | Clase EquiparEscudo |  |  | 25 | 0.0069444 | 16:34 | 16:42 | 0.0055556 | 1 | 0:05 | 23 | 0.0090278
15 | Clase EquiparCapa |  |  | 25 | 0.0069444 | 16:42 | 16:52 | 0.0069444 | 1 | 0:07 | 49 | 0.011806
16
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 440 | 0.10417 | - | - | 0.20278 | 19 | 0.052778 | 889 | 0.25556
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0069444 | 15:30 | 16:00 | 0.020833
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 889
LOC / Hora |  |  | 144.9457
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 3
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 2.137%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.041667 | 10.66%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.052083 | 13.32%
Tiempo de Diseño |  |  | 0.020833 | 5.329%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.020833 | 5.329%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.052778 | 13.5%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.20278 | 51.87%
Tiempo Total |  |  | 0.39097
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])